## Sheet1
自闭症家庭训练系统工作计划表
项目 | 负责人 | 完成时间 | 备注
训练项目准备 | 朱玮 | 2017-04-28 | 6个模块（运动，语言，认知，情感，精细，社交）
训练项目整理 | 赵征 | 2017-05-04 | 整理训练项目，（推拿按摩项目我再想一下）
训练项目解说词准备 | 朱玮 | 2017-05-08 | 孩子现象和情况介绍，训练原理，介绍，方法，演示
训练系统需求原型完善并报价 | 赵征 | 2017-04-28 | 含Web后台、微信端和数据库建设
心理服务项目准备 | 贺苏 | 2017-04-28 | 3个模块（焦虑，夫妻关系，亲字关系）
训练系统合同签署 | 贺苏 | 2017-05-05 | 合同签署完毕，开始研发
训练项目录制 | 赵征 | 2017-05-15 | 聘请外部专业人员录制
心理服务项目音频录制 | 贺苏 | 2017-05-19 | 含3个模块（焦虑，夫妻关系，亲字关系）
系统研发 | 赵征 | 2017-06-30 | 外包开发团队研发